## The integrity app
Anexo - Resolución N° 74/2023
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional /SFP | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: The Integrity App - Versión Sector Público Paraguay | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Aplicación de la herramienta digital para el monitoreo y evaluación en materia de transparencia y anticorrupción a los funcionarios.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Aplicar la herramienta digital “The Integrity App” versión sector público Paraguay, para el monitoreo y evaluación del conocimiento en materia de transparencia y anticorrupción de los funcionarios de la SFP. | Aplicación de la herramienta digital para el monitoreo y evaluación en materia de transparencia y anticorrupción a los funcionarios. | Socializar la herramienta digital “The Integrity App” versión sector público Paraguay, con todos los funcionarios de la SFP. | Cantidad y frecuencia de difusión de la herramienta. | A través de la página https://pub-py.yheintegrityapp.com a cargo de la Dirección de Transparencia. | [12 empty] | Cumplido y en proceso contínuo | Primera Socialización - Primer semestre Total 56 funcionarios | Socialización del link a funcionarios de la SFP desde jefatura para arriba a través del correo institucional. | En este semestre se tuvo la fusión de la SFP con el Ministerio de Hacienda (Ley N° 7158/2023 “Que crea el Ministerio de Economía y Finanzas”) Se aguardan nuevas reglamentaciones. | sin movimiento | sin movimiento
|  | Implementar el uso de la herramienta digital “The Integrity App” versión sector público Paraguay en la SFP. | Cantidad de funcionarios con quienes se ha socializado la herramienta digital “The Integrity App” versión sector público Paraguay.
|  | Realizar el control efectivo de la utilización de la herramienta digital “The Integrity App”. | Información sobre el nivel de conocimiento de los funcionarios de la SFP, en materia de transparencia y anticorrupción, cuyo resultado arroja la propia herramienta.
Medir los conocimientos de los funcionarios de la institución, en materia de transparencia y anticorrupción.
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Transparencia y Acceso Info
Anexo - Resolución N° 74/2023
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional /SFP | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO:Garantizar a los ciudadanos la disponibilidad permanente, actualizada, de manera clara, gratuita y en los plazos legales, de información pública que obra en la Institución.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
| * Monitoreo permanente de la Publicación de informaciones del uso de recursos públicos sobre remuneraciones y otras remuneraciones asignadas al funcionario público, de conformidad a lo establecido en los artículos, 3°, 7° y 9° (Ley Nº 5189/14) | - Verificación del grado de cumplimiento respecto a lo que establece la Ley Nº 5189/14 (Artículos 3°, 7°) en 438 organismos y entidades del estado (OEE), conforme a un cronograma para el ejercicio fiscal 2023, Resol. SFP N° 36/2023. | Cantidad de Informes mensuales y anuales presentados para su publicación en sitio web SFP. | - Página web institucional: www.sfp.gov.py. | [12 empty] | Cumplido y en proceso contínuo | - 7 (siete) Informes consolidados elaborados y publicados, en relación al grado de cumplimiento de la Ley 5189, sobre los meses de: noviembre/22; diciembre/22; Resumen Anual de Asignaciones/2022; enero/2023; febrero/2023; marzo/2023; abril/2023. - 439 Organismos y Entidades del Estado monitoreados, respecto al grado de cumplimiento de la Ley 5189. - 7 Informes presentados a la máxima autoridad institucional, como resultado del proceso de monitoreo del grado de cumplimiento de la Ley 5189. - 7 Resoluciones emitidas, en relación a los Organismos y Entidades del Estado (OEE), que se encuentran en grado de incumplimiento de la Ley 5189. - 130 Notificaciones emitidas, a los OEE que se encuentran en incumplimiento sobre los meses de: noviembre/22; diciembre/22; Resumen Anual de Asignaciones/2022; enero/2023; febrero/2023; marzo/2023; abril/2023. | https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/15719-resoluciones-de-notificacin-de-incumplimiento-de-la-ley-n-5189-ejercicio-2022.html https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/16015-resoluciones-de-notificacin-de-incumplimiento-de-la-ley-n-5189-ejercicio-2023.html | Cumplido | El proceso de verificación se desarrolla, conforme lo establece el artículo 6° de la Ley 5189, a partir del decimoquinto día hábil del mes, sobre el grado de cumplimiento del mes inmediatamente anterior, por parte de más de 430 OEE (438 en el ejercicio 2022, 439 hasta el mes de agosto de 2023, y 446 desde el mes de septiembre de 2023). En proceso el monitoreo correspondiente al grado de cumplimiento de diciembre de 2023 (cuyo vencimiento es al 26 de enero de 2024). | https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/16151-informe-del-monitoreo-de-la-ley-518914-correspondiente-a-noviembre-de-2023-administracion-central.html | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
| * Ciudadanía informada, respecto al grado de cumplimiento, por parte de los OEE, de las publicaciones de contenidos veraces y actualizados de forma mensual, respecto al uso de los recursos públicos. | - Coordinación con la DGCE para publicación en la página web institucional: www.sfp.gov.py, de los resultados del monitoreo y verificación del grado de cumplimiento: entidades con Cumplimiento del 100%, Intermedio y las que No Cumplen. | Cantidad de OEE Monitoreados y clasificadas por grado de cumplimiento. | - Informes sobre el grado de cumplimiento de la Ley Nº 5189/14, emitido por la SFP. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
| * Gestión del acceso a la información pública con relación a la Ley Nº 5282/14. * Información entregada en los plazos previstos. | Recepción, verificación y gestión de la información solicitada/requerida, conforme norma legal. | Cantidad de información solicitada. Cantidad de documentos entregados. Cantidad de solicitudes/requerimientos respondidos/resueltos. | - Cantidad de expediente con entrada y contestada. | 6- PLAZO PREVISTO ene: Se realiza conforme plazo estipulado en la Ley Nº 5282/14, según fecha de ingreso del expediente en mesa de entrada en la institución. | Cumplido y en proceso contínuo | 82 solicitudes recibidas y respondidas en el portal de información pública | https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion?ver_todas#busqueda | Cumplido | 48 solicitudes recibidas y respondidas en el portal de información pública | https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion?ver_todas#busqueda
| Gestión del acceso a la información pública en mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 “De la Función Pública” en el inciso b) del Artículo 96. | Gestionar mediante los usuarios de los OEE en el SICCA, Sistema Online para la remisión de planillas de Altas y Bajas a través del cual todos los Organismos y Entidades del Estado (OEE) deben enviar en formato digital los datos de sus funcionarios PERMANENTES, CONTRATADOS y COMISIONADOS en el marco del cumplimiento a las Leyes anuales de Presupuesto General de la Nación, en donde en concordancia con el Art. 96 inc. b) de la Ley N° 1626/2000 de la función pública, se dispone la obligatoriedad de la provisión de datos de funcionarios permanentes y contratados a la SFP dentro de los 15 días hábiles siguientes al cierre de cada mes calendario. Los datos que se observan en el Portal de Datos Abiertos de la SFP son datos que cada OEE ha remitido a la SFP a través del SICCA dando cumplimiento al Marco normativo anterior, según los procedimientos reglamentados por la SFP en su carácter de administrador del sistema que se hallan debidamente publicados en www.paraguayconcursa.gov.py | Cantidad de funcionarios públicos, permanentes, contratados y comisionados con sus remuneraciones percibidas, cargo, funciones, año de ingreso, discapacidad, sexo, etc. | Página web institucional, datos.sfp.gov.py | [13 empty] | Actualizado de forma mensual | https://www.paraguayconcursa.gov.py/sicca/Portal.seam;jsessionid=F2B4DC342108BC3EE39B91725357B46F?logic=and&cid=158968 | Cumplido | 1.275 usuarios habilitados en el SICCA -(operadores OEE). 147.023 usuarios registrados en el Portal Único del Empleo Público (PUEP) Paraguay Concursa, 66.460 Masculinos y 80.563 Femenino. | https://www.paraguayconcursa.gov.py/sicca/Portal.seam;jsessionid=F2B4DC342108BC3EE39B91725357B46F?logic=and&cid=158968 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
| * Gestión transparente de los Procesos de Concurso, para el ingreso y promoción en la administración pública. |  | - Cantidad de Puestos Concursados, para ingreso o promoción en la administración Pública. | - Pagina web institucional, www.sfp.gov.py | [13 empty] | Los concursos del periodo 2023 corresponden a treinta y un (31) Organismos y Entidades del Estado (OEE). - 100% de los pedidos de Certificación del Debido Proceso (CDP) fueron monitoreados y certificados, así también los pedidos de publicación de CDP y finalización de los procesos. | https://www.paraguayconcursa.gov.py/sicca/Portal.seam;jsessionid=F2B4DC342108BC3EE39B91725357B46F?logic=and&cid=158968 | Cumplido | Se encuentran publicados un total de ciento sesenta y ocho (168) concursos, iniciados entre el 02 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023. | https://www.paraguayconcursa.gov.py/sicca/Portal.seam?logic=and&cid=3913906 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
| * Ingreso y promoción en la administración pública, con base principal en la idoneidad y meritocracia. | - Gestionar los procesos de concursos, a través del módulo de selección del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa (SICCA), portal Paraguay Concursa (www.paraguayconcursa.gov.py) | - Cantidad de Instituciones convocantes a concurso. - Cantidad de Postulantes. - Cantidad de procesos de concursos convocados. - Cantidad de denuncias de posibles falencias en los procesos de concursos. - Cantidad de procesos de concursos auditados. | - Portal paraguayconcursa.gov.py. - Sitio de datos abiertos, datos.sfp.gov.py; - Aplicación móvil para acceder a los nuevos llamados de Paraguay Concursa. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Participación Ciudadana
Anexo - Resolución N° 74/2023
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional /SFP | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Participación Ciudadana | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Fortalecer la participación efectiva de la sociedad civil en los procesos de fomento de la integridad y la transparencia en la institución pública, a través del establecimiento de un eficiente sistema de información pública, la concienciación ciudadana y la promoción de una cultura fundada en los valores éticos
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
* Desarrollo y actualización de los espacios en redes sociales u otros canales activos, para fomentar la participación ciudadana para la mejora constante *La ciudanía participa en de los espacios de participación en la gestión institucional. Canales de interacción activos y fomento del uso permanentemente. | 1. Comunicar y Socializar. 2. Incidir y motivar a la participación ciudadana | Interactuar permanentemente con la ciudadanía en las redes sociales u otros canales institucionales establecidos y promovidos. | Cantidad de publicaciones emitidas. - Cantidad de registros de las redes sociales, de procesos de interacción con la ciudadanía o públicos objetivo. - Cantidad de Canales establecidos de comunicación, activos. | Informe de la DGCE | [12 empty] | Cumplido y en proceso contínuo |  Noticias publicadas: 40  Informes publicados: 82  Normativa actualizada: 21  Actualización de la ley 5189/2014: 40  Documentos publicados en apoyo a los OEE para dar cumplimiento a la Ley 5189/2014: 415 Canales: Sitio web sfp; sitio web inapp; redes sociales: - Cuenta oficial en Facebook - @SFPpy 236 publicaciones 130.839 seguidores 5.874 nuevos seguidores - Cuenta oficial en Twitter - @SFPpy 85 publicaciones 32.117 seguidores 904 nuevos seguidores 41.277 impresiones - Cuenta en Instagram @sfp_py 70 publicaciones 11.365 seguidores - Cuenta en Youtube @sfppy 900 vistas 2.002 suscriptores | 1. Noticias: https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/1-mas-noticias.html 2. Noticias web INAPP https://www.sfp.gov.py/inapp/?page_id=4 3. Normativas: https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/41-resoluciones.html 4. Informes: https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/75-informes-de-gestion-.html https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/67-situacion-pcd.html | En este semestre se tuvo la fusión de la SFP con el Ministerio de Hacienda Ley N° 7158/2023 “Que crea el Ministerio de Economía y Finanzas” (Unificando el Portal Web institucional con el del MEF). | 1. Actualización de la ley 5189/2014: 15 2. Documentos publicados en apoyo a los OEE para dar cumplimiento a la Ley 5189/2014: 33 3. Publicación del infrme de Rendición de Cuentas al Ciudadano. | 1.https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/16059-rendicion-de-cuentas-al-ciudadano-.html 2.https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/146-informes-ley-n-51892014-.html 3. https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/1-mas-noticias.html https://www.sfp.gov.py/sfp/pagina/151-rendicion-de-cuentas-al-ciudadano.html
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Rendición de Cuentas
Anexo - Resolución N° 74/2023
LOGO |  |  | PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional /SFP | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Rendición de Cuentas | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Promover las políticas públicas y la ejecución de programas orientados a incrementar el compromiso ético, el fortaleciendo de las prácticas institucionales, la transparencia y los valores de la función pública, con un enfoque abierto a la participación ciudadana, con vocación para rendir cuentas sobre acciones y compromisos que se generen con la ciudadanía.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
* Presentación del Sistema de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2015 - 2019, con Proyección al 2023. * Establecer acciones de manera a presentar o responder ante demandas de las instancias sectoriales del Poder Ejecutivo, diversos niveles de gobierno, sociedad civil, sector privado y eventualmente los poderes Legislativo y Judicial o cualquier otro sector interesado, atendiendo a cualquier demanda, respecto | *Instaurar la cultura de la Rendición de Cuentas al Ciudadano como un instrumento de control. | Publicar informes de gestión, rendición de cuentas. Responder a pedido de informes a las distintas reparticiones de la institución, en tiempo y forma, respecto al requerimiento. | Cantidad de Informes de Gestión publicados. - Cantidad de informes respondidos, respecto a lo solicitado. | Informes presentados /publicados. - Pedido de informes - Informes respondidos - Presentación de Resultados Institucionales obtenidos. | [12 empty] | Cumplido y en proceso contínuo | - Elaboración y presentación del Balance Anual de Gestión Pública 2022. - Registro en Cuadro de Mando Integral de avances 2022, en relación a los Objetivos Estratégicos del PEI 2020-2024, con proyección 2030. - Elaboración y presentación del Informe institucional, para el Informe Presidencial ante el Congreso Nacional. - Elaboración del Informe de Gestión Semestral, conforme lineamientos establecidos en el Decreto Reglamentario del PGN 2023. - 100 % de informes requeridos, respondidos. | https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/15541-balance-anual-de-gestin-pblica-ejercicio-2021.html https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/CMI_2020_2024_Seguimiento_311221_t3yiphks.pdf https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/15738-cuarto-informe-presidencial-presenta-avances-sobre-ingreso-promocion-control-normativo-y-profesionalizacion-en-el-sector-publico.html | Cumplido | - Presentación del Informe de Gestión Semestral/2023. - Sistematización del informe de las dependencias, para la consolidación del informe de gestión institucional. - Elaboración del Balance Anual de Gestión Pública 2023 - Registro en el Cuadro de Mando Integral de avances 2023, en relación con los Objetivos Estratégicos del PEI 2020-2024, con proyección 2030. - Registro de avances de la SFP en relación a los indicadores del Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Persona con Discapacidad 2015 – 2030. | https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/15757-primer-semestre-del-ejercicio-fiscal-2022-.html https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/15816-informe-sobre-avances-en-relacion-a-los-indicadores-del-plan-nacional-de-acciones-por-los-derechos-humanos-de-la-personas-con-discapacidad.html | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
* Presentación de la Rendición de Cuentas Institucional, conforme Resolución SENAC Nº 30 /2022. | * Transparentar y rendir cuentas a todo público interesado y la ciudadanía en general, de los resultados obtenidos, los recursos invertidos | Realizar la presentación a nivel de los OEE, Sociedad Civil y cualquier público interesado. | _ Cantidad de informes de rendición de cuentas presentados. _ Cantidad de eventos de presentación. Publicaciones Programa de reunión, con la fecha y cronograma | Informe, cuadro de diagnóstico, documentos y otros | [12 empty] | Cumplido y en proceso contínuo | 1. Presentación del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2. Presentación del Primer Informe Trimestral de RCC (Enero a Marzo) | https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Res%2091.23%20Plan%20RCC_SFP_8at2do75.pdf https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe_5b91jfo3.pdf | Cumplido | - Presentación del Segundo Informe RCC (julio, agosto, septiembre 2023) - Presentación Informe Final RCC 2023 (Enero a Diciembre) - Presentación de Memoria Anual RCC 2023 - Presentación Matriz de Indicadores RCC 2023 | https://www.sfp.gov.py/sfp/pagina/151-rendicion-de-cuentas-al-ciudadano.html | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
*Conformación de Comité del Plan de Rendición de Cuentas de la institución, aprobado por Resolución. | *Aprobación del Plan de Rendición de Cuentas de la institución, por Resolución | Establecer y aplicar el sistema de seguimiento del cumplimiento del Plan de Rendición de Cuentas de la SFP. | - Cantidad de Informes presentados - Consultas ciudadanas respecto a los informes presentados | - Informes - Registros de Comunicaciones interactivas - Documentos oficiales | [13 empty] | Reuniones de Coordinación sobre el cumplimiento del Plan de Rendición de Cuentas | https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Res.%20CRCC%2047.20_zrlpb7ev.pdf | Cumplido | - Intercambio de correos y memos para la elaboración de los informes de RCC. | https://www.sfp.gov.py/sfp/pagina/151-rendicion-de-cuentas-al-ciudadano.html | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Integridad y Ética Pública
Anexo - Resolución N° 74/2023
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional /SFP | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Integridad y Ética Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO:Desarrollar políticas públicas y lineamientos que permitan implementar las prácticas de la integridad y la ética pública en las instituciones, orientadas a la satisfacción ciudadana.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
*Difundir y socializar valores éticos de la SFP establecidos en el Código de Ética. *Estudiar el código de ética de la SFP vigente para el ajuste o actualización. | 1. Capacitación 2. Revisión 3. Evaluación | 1. Realizar capacitaciones relacionadas a la Ética Pública y al Código de Ética Institucional, según cronograma del INAPP. 2- Revisión y actualización de integrantes del Comité de Ética, si es necesario y elección de presidente del Comité. | Cantidad de funcionarios con conocimientos de los valores y las conductas deseables que se encuentran plasmadas en el Código de Ética. | 1.- Planilla de registro de asistencia a las capacitaciones. 2.- Difusión de las normas actualizadas por medio de mail e intranet. 3.- Actas de las reuniones del Comité de Ética. | [12 empty] | Cumplido y en proceso contínuo | Fue socializado el Código de Etica de forma presencial y por correo. | Planilla de Registro de Asistencia firmada por los funcionarios, obra en la carpeta del Comité de Etica. Acta de Reunión del Comité de Etica https://www.facebook.com/sfp.py/posts/pfbid02aLY4VmhNJy3nS7ZCQ3B99kAHUbw4bRZ661MRe8zzHvvCMpLgstgaTUPTW67EZDiyl | En este semestre se tuvo la fusión de la SFP con el Ministerio de Hacienda (Ley N° 7158/2023 “Que crea el Ministerio de Economía y Finanzas”) Se agurda nuevas reglamentaciones. | sin movimiento | sin movimiento
*Evaluar el cumplimiento de los deberes éticos de los funcionarios nombrados, contratados y comisionados de la Secretaría de la Función Pública. | 1. Consultar a los evaluadores sobre las facilidades y/o dificultados del instrumento de evaluación. 2. Consultar con los evaluados sobre algunas sugerencias de mejoramiento del instrumento de evaluación. | 1. Evaluación del desempeño de los funcionarios de la SFP relacionado a sus conductas y al cumplimiento de los deberes éticos, mediante la herramienta de evaluación creada por el Comité de Ética y aprobada por Acto Administrativo. 2. Aplicar el instrumento de evaluación de conductas y de cumplimiento de los deberes éticos de la SFP. | Cantidad de Funcionarios evaluados, así como cantidad de funcioanrios que dependen directamente de la MAI evaluados Total de funcionarios evaluados (grupo de interés). | 1.- Llenado de la herramienta de evaluación de los deberes éticos. 2.- Resultados de las evaluaciones de cada funcionario plasmadas en planillas, bajo responsabilidad del evaluador primario y del Comité de Ética. Acta con informe de resultados de las evaluaciones.
* Capacitación y difusión sobre el Código de Buen Gobierno de la SFP versión 2 emitido por Resolución SFP N° 572/2020. * Evaluar la Gestión de Buen Gobierno en la institución. *Establecrer criterios y procedimientos para la coordinación de acciones del comité. | 1. Capacitación 2. Evaluación 3. Reglamentación | 1. Capacitar a funcionarios y funcionarias, conforme al cronograma de actividades del INAPP. 2. Aplicar instrumento de medición de Gestión de las Políticas de Buen Gobierno en la SFP. 3. Elaborar reglamento de operación del comité. | 1. Cantidad de funcionarias y funcionarios capacitados sobre el Código de Buen Gobierno. 2. Total de funcionarias y funcionarios evaluados (grupo de interés). 3. Reglamento de operación. | 1. Planilla de asistencia al evento de capacitación de las funcionarias y los funcionarios. 2. Acta con informe de resultados de las evaluaciones aplicadas. 3. Acta de aprobación del reglamento de operación. | [12 empty] | Cumplido y en proceso contínuo | Fue socializado el Código de Buen Gobierno de forma presencial y por correo. | https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/572.20%20Cod%20Buen%20Gob_compressed_fhcnzk3m.pdf | En este semestre se tuvo la fusión de la SFP con el Ministerio de Hacienda (Ley N° 7158/2023 “Que crea el Ministerio de Economía y Finanzas”) Se agurda nuevas reglamentaciones. | sin movimiento | sin movimiento
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Gestión Riesgo de Corrupción
Anexo - Resolución N° 74/2023
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional /SFP | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Riesgos de Corrupción | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO:
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
* Revisión o identificación de posibles eventos que podrían ser de riesgos detectados con el equipo técnico MECIP *Actualización/revisión de un Plan de prevención de riesgos elaborados en función a los casos identificados | Revisar e Identificar posibles eventos que podrían ser de riesgos para los procesos de la SFP por parte del Equipo técnico MECIP | Realizar reunión de trabajo para identificación de procesos a ser analizados | Cantidad de procesos definidos identificados para analizarlos | Acta de reunión | [12 empty] | Cumplido y en proceso continuo de mejora | Reunión del Equipo Técnico y el Equipo de Comité de Control Interno | Calificacion Mecip por la CGR | En este semestre se tuvo la fusión de la SFP con el Ministerio de Hacienda (Ley N° 7158/2023 “Que crea el Ministerio de Economía y Finanzas”) Se agurdan nuevas reglamentaciones. | sin movimiento | sin movimiento | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO abr
| Analizar los posibles eventos que podrían ser de riesgos para los procesos de la SFP por parte del Equipo técnico MECIP | Realizar reunión de trabajo de para análisis de procesos identificados | Cantidad de procesos identificados analizados | Planilla de reunión y procesos verificados | [12 empty] | Cumplido y en proceso continuo de mejora | Reunión del Equipo Técnico y el Equipo de Comité de Control Interno | Calificacion Mecip por la CGR |  | sin movimiento | sin movimiento | bar: 6- PLAZO PREVISTO may to 6- PLAZO PREVISTO jul
| Revisar y Actualizar si fuere necesario el Plan de prevención de riesgos elaborados en función a los casos identificados | Realizar reunión de trabajo, a fin de revisar y actualizar el Plan de prevención de riesgos si así lo amerite. | Plan de Prevención de riesgos verificado. | Planilla de reunión y Plan verificado y/o actualizado. Acta de reunión | [12 empty] | En proceso | Reunión del Equipo Técnico y el Equipo de Comité de Control Interno | Calificacion Mecip por la CGR |  | sin movimiento | sin movimiento | bar: 6- PLAZO PREVISTO ago to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Gestión de Denuncias e Investig
Anexo - Resolución N° 74/2023
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional /SFP | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Denuncias e Investigación | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Implementación del Sistema Informático de Seguimiento y Portal de Denuncias en la institución, a fin de disponer de canales efectivos de recepción e Investigación de denuncias por supuestos hechos de corrupción y la sanción de los responsables
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
* Establecer herramientas que faciliten la realización de denuncias * Utilización de medios electrónicos para realizar denuncias * Ajustar la Resolución que hacen relación a Protocolos de recepción de denuncias. | Difundir por medio de redes sociales y portal institucional. | Cantidad y frecuencia de difusión | Cantidad y frecuencia de difusión | Informes de la Dirección de Comunicaciones | [12 empty] | Cumplido y en proceso contínuo | Primer Semestre: - Correo electrónico de la institución. - Actas de Denuncias | no aplica | Cumplido | Todas las denuncias fueron gestionadas | no aplica
* Gestión, en tiempo oportuno, las denuncias recepcionadas. * Gestión de denuncias garantizada y con la debida forma. | Aprobar normas que guardan relación al procedimiento/procesos institucionales, para la gestión de denuncias. Asesoramiento en general para presentación de denuncias. | Cantidad de socialización de las normas en la página web institucional. Cantidad de artículos socializados, a través del sitio web o intranet institucional. | Resolución emitida. Procedimiento(s) definido(s) |  | 6- PLAZO PREVISTO ene: Ya fueron emitidas las siguientes Resoluciones : - Nº 096/2014 "PROTOCOLO PARA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DE DENUNCIAS...". - Nº 040/2016 "SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A REALIZAR VERIFICACIONES IN SITU EN CASOS DE DENUNCIAS". - Nº 219/16 "POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN EN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, DE DENUNCIAS RELACIONADAS A PROCESOS DE CONCURSOS PÚBLICOS DE OPOSICIÓN, CONCURSOS DE OPOSICIÒN..." - Nº 516/16 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE INTERVENCIÒN Y GUÍA DE ATENCIÓN PARA CASOS DE DISCRIMINACIÓN Y ACOSO LABORAL EN LA FUNCIÓNPÚBLICA" - Nº 0387/2018 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA LABORALCON PERPECTIVA DE GÉNERO". - Nº 0388/2018 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA METODOLÓGICA PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GENERO, NO DISCRIMINACIÓN Y BUEN TRATO EN REGLAMENTOS INSTITUCIONALES DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO". | Cumplido y en proceso contínuo | Primer Semestre: - Fueron gestionadas 65 denuncias. - 2 Actas de Denuncias - 2 Actas de Recepción de documentos. - 18 Dictamen -68Providencias -21 asistencias presenciales a funcionarios registrados en el libro. | no aplica | Cumplido | Segundo Semestre: - Fueron gestionadas 41 denuncias. - 2 Actas de Denuncias - 2 Actas de Recepción de documentos. - 21 Dictamen - 53 Providencias - 28 asistencias presenciales a funcionarios registrados en el libro. | no aplica
| Instalar un sistema de seguimiento de denuncias. Verificar periódicamente el Portal de Denuncias (SSPS) de la SENAC. | Sistema aprobado y funcionando. Cantidad de denuncias gestionadas. | Sistema instalado. Portal de Denuncias (SSPS). | [14 empty] | Primer Semestre: - 1 (uno) gestionadas - 2 desestimadas en el Portal SSPS | no aplica | Cumplido | Segundo Semestre: - 1 (una) gestionada - 2 desestimadas en el Portal SSPS | no aplica
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## RESUMEN
Resumen de Actividades Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2023
COMPONENTES | Nº de Actividades Previstas su realización año 2023 | Nº de Actividades Previstas su realización Enero a Junio 2023 | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2023
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 100%
2- Participación Ciudadana | 100%
3- Rendición de Cuentas | 100%
4- Integridad y Etica Pública | 100%
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 100%
6- Gestion de Denuncias e Investigación -Versión Sector Público Paraguay | 100%
TOTAL DE ACTIVIDADES
|  | % | %

## RESUMEN 1ER AVANCE
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2023
COMPONENTES | Nº de Actividades previstas para su realización Enero a Junio 2023 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública |  | x
2- Participación Ciudanana |  | x
3- Rendición de Cuentas |  | x
4- Integridad y Etica Pública |  | x
5- Gestión de Riesgos de Corrupción |  | x
6- Gestion de Denuncias e Investigación |  | x
7- The Integrity app - Versión Sector Público Paraguay |  | x
TOTAL DE ACTIVIDADES
|  | % | % | %
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.

## RESUMEN 2DO. AVANCE
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2023
COMPONENTES | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2023 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública |  | X
2- Participación ciudadana |  | X
3- Rendición de Cuentas |  | X
4- Integridad y Etica Pública |  | X
5- Gestión de Riesgos de Corrupción |  | X
6- Gestion de Denuncias e Investigación |  | X
7. The Integrity app-Versión Sector Público Paraguay |  | X
TOTAL DE ACTIVIDADES
|  | % | % | %
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.